Конкурс социально – значимых проектов территориального общественного самоуправления

«Общественная инициатива» 2019 году

Муниципальное образование «Куйта»

**ПРОЕКТ**

**Создание сквера «Памяти коммунаров»**

**По приоритетном у направлению:**

**Поддержка социально незащищённых слоёв населения**

Территориальное общественное управление

**«Потомки коммунаров»**

**Идеал 2019 год**

**Раздел I. Общая информация**

1. **Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления**.

ТОС «Потомки коммунаров», село Идеал Аларского района Иркутской области

1. **Наименование проекта.**

Сквер «Памяти коммунаров».

1. **Дата начала реализации проекта.**

01.06.2019г

1. **Дата окончания реализации проекта**

01.06.2020г

1. **Территория реализации проекта.**

С.Идеал Аларского района Иркутской области

1. **Охват населения.**

200 человек, жителей села, члены ТОС

1. **Использование механизмов волонтерства.**

На территории ТОС активно развито волонтерство, члены ТОС принимают участие в муниципальных и районных мероприятиях.

1. **Использование благотворительности.**

На всех этапах реализации проекта будут использованы материалы, средства как членов ТОС так и наших партнеров.

1. **Использование механизмов социального партнерства.**

Проводятся мероприятия совместно с администрацией МО «Куйта», по благоустройству территории ведется работа КФХ Криворучко Н.С., выстраиваются взаимоотношения с малым бизнесом, находящимся на территории ТОС.

1. **Информационная поддержка проекта.**

Размещение информации о проекте и ходе его реализации на официальном сайте МО «Куйта», районной газете «Аларь», муниципальной газете «Идеальский вестник», социальных сетях.

1. **Общая стоимость проекта**

230 тысяч рублей

1. **Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта**

125 тысяч рублей

**Раздел II. Сведения о проекте**

**13.Описание проблемы, на решение которой направлен проект.**

Министров Бурятской АССР Центральный Государственный архив Бурятской АССР. Архивная справка от 26.05.1980г № Т-19 670001 Улан- Удэ 1Дом Советов.

Архивная справка. На ваш запрос сообщаем, что в документах Минсельхоза Бур. АССР в рапорте- отчёте коммуна «Идеал» Аларского района БМАССР от 10.06.31 имеются сведения о том, что сельхозкоммуна «Идеал» Кусовского сельльского совета организована осенью 1920 года. По состоянию на 1.06.31г в коммуне было 47 бедняцких хозяйств, 32- середняцких, 20-рабочих, служащих и прочих семей. Общая численность населения в коммуне 685 человек. Рапорт – отчёт подписан председателем коммуны Архиповым, председателем сельсовета и членами бригады, составляющей рапорт. ( две подписи).

Основание Ф № 691 оп. № 1 ед.хр. № 2896лл. .8об. Директор ЦГА Бур. АССР И.С. Алтаев. В информационном отчёте Бурят - Монгольского обкома РКП(б) за второй квартал 1925года указано, что большинство коммун и артелей в аймаках Бурятии было организовано в 1920-1921годах. Коллективизация сельского хозяйства особенно двигалась вперед в Аларском аймаке. На первое июля 1925года на территории Бурят - Монгольской республики, в которую входили Аларский, Боханский, Эхирит- Булагатский аймаки, насчитывалось 17 сельхозкоммун и 11 сельхозартелей. В начале 1923года в Аларском аймаке насчитывалось шесть сельскохозяйственных коммун: «Красное поле», «Ингинская артель», «Крыловская», « Интернационал», «Идеал», « Прогресс». История создания нашего совхоза восходит к далёкому августу 1920 года. Время летит неумолимо. Мы наше поколение, сегодня, по истечении этих 100 лет, не знаем в лицо, так сказать « живьём» ни одного из тех, кто являлся непосредственным организатором коммуны «Идеал». На сегодня на основании подтвержденных архивами данных, мы можем утверждать, что в 1920 году была создана коммуна «Идеал».

На заседании президиума Аларского аймака ВКП(б)от 1 мая 1923года было отмечено, что сельскохозяйственная коммуна « Идеал» являлась одной из образцовых хозяйств аймака. В коммуне к этому времени имелись племенной крупно - рогатый скот( симменталы),кузнеца, кожевня, конная дуборезка-мялка, содержались овцы( мериносы), лошади все рабочие и довольно крупные. Активно проводилась политпросвет. работа, имелась школа первой ступени, которая содержалась на средства коммуны.

К 1923году площадь земли в коммуне составила 485 десятин. В том году коммунары получили урожай пшеницы по 60 пудов с десятины из каждых 33 десятин, ярицы по 35 пудов с 43 десятин, ячменя по 25 пудов с 4 десятин, овса- 50десятин по 20 пудов, проса- с 10 по 15 пудов и картофеля- с 4 десятин по 200 пудов( один пуд 16, 38кг). По тем временам неплохой урожай, если учесть, что в Аларской степи до этого времени хлеборобство было неразвито. В коммуне работа была коллективной, но с индивидуальной оплатой труда. Плата составляла от 6 до 24 рублей. Коммуна «Идеал» просуществовала десять лет, затем была преобразована в сельскохозяйственную артель «Идеал». Несмотря ни на какие реорганизации, перетрубации нашего хозяйства, должны отметить, что имена первых коммунаров ещё живы в памяти народной, наши люди ещё помнят о них, чтят их дела, с уважением вспоминают их деяния. Вот имена первых коммунаров, имена тех, кто восстановлен по материалам архивов. Батурин Михаил Гаврилович, Доровской Семён Степанович, Доровской Павел Степанович, Доровская Аграппина Михайловна, Евдокимов Григорий Иванович, Евдокимова Ксения Алексеевна, Жуков Михаил Иванович, Змановский Николай Михайлович, Змановский Алексей Михайлович, Змановская Анна Афанасьевна, Змановский Афанасий Петрович, Иванов Филипп Лукич, Иванов Яков Лукич, Кобелев Андрей Алексеевич, Лохов Пётр Парфентьевич, Лохов Пантелеймон Гардеевич, Подрезов Семён Григорьевич, Подрезов Дмитрий Григорьевич, Подрезова Прасковья Ивановна, Подрезов Пётр Алексеевич,Подрезов Степан Алексеевич,Пушкарёв Михаил Иванович и др.Полный список коммунаров хранится в музее с. Идеал Летом 1920года в Бельске, Елании, Деревяново стала скучиваться крестьянская беднота. Часто сюда наезжали шахтёры Черемховских угольных копей. Как-то сошлись все и порешили ехать в аймачный комитет- просить земли. Делегацию ходоков возглавил тридцатипятилетний политический ссыльный Филипп Лукич Иванов. – Что ж дело хорошее,- сказал секретарь айкома, - земли вокруг много пустует. Ты , Филипп Лукич, я вижу, мужик толковый подпольная работа тебя закалила. Вот и берись за организацию коммуны. Октябрьский день выдался на редкость теплым. В мелодичный шорох полусухой листвы и утреннюю перекличку птиц врезался скрип телег. Первым с подводы вскочил высокий, чуть сутуловатый с аккуратной бородкой мужик. Это был Филипп Лукич Иванов. Он несколькими движениями топора заточил колышек, вбил его и сказал: «Ну что, мужики, начинаем новую жизнь на этой земле с первого колышка. Как назовём коммуну-то? Не по одной цигарке выкурили, пока советовались и спорили. Нашлись и шутники, над предложениями которых долго смеялись. Но все же порешили назвать коммуну «Идеал». Начали новую жизнь в шалашах. С осени стали пахать пары под урожай грядущего 1921 года. Было всего 9 лошадей, но пионеров коммуны Михаила Батурина, Афанасия, Алексея, Константина и Николая Змановских, Андрея Кобелева, Семёна, Дмитрия, и Алексея Подрезовых, Николая и Семёна Доровских не пугали трудности. Работали они от зари до зари. Татьяна Алексеевна Доровская ходила с маленькой дочуркой по деревни- агитировала женщин: «Вступайте, бабы, в коммуну. Земли- то всё равно у нас мало. Да и несподручно одному её обрабатывать». Мужики всю зиму жили здесь же, в шалашах, почти круглые сутки жгли костры, только изредка они наведывались домой. Между тем, в деревнях до середины января цепами молотили хлеб, убранный с десятин коммунаров. Его ссыпали в общий амбар. Когда сошел, хлынувший рано весенний паводок, перекатали первый дом. Это был самый большой на заимке Елань, пятистенок Петра Лохова. В нём и собрались все 104 человека с мала до велика на первое собрание. Алексей Подрезов заправляющий хозяйственными делами коммуны решительной походкой вышел вперед. - Все 27 коней хорошо упитаны. Инвентаря насчитываем мы 7 плугов, 11 сох и 20 борон. Так что, к севу готовы. А пока, мужики, возьмёмся перевозить дома и весь скарб. Вот так с далёкого 20-го , через все годы- коллективизации, победы колхозного строя, суровую годину войны волнующую целинную пору – жил , здравствовал и развивался, закаленный коммунарскими традициями ,дружбы, коллективизма и взаимопомощи совхоз « Идеал» .Вот они, хозяева « Идеала»люди прославившие свой совхоз и всю область. Сын кузнеца Калашников Александр Яковлевич-заслуженный механизатор РСФСР ,Гельшат Нурутдиновна Юмангулова- первая пятитысячница района ,округа, была награждена орденом Ленина. За приз её имени боролись несколько лет доярки округа, а в соревнованиях за приз Калашникова участвовали все механизаторы совхоза, района и округа. И таких в совхозе Идеал было много , на кого могли равняться молодые кадры. И это тоже продолжение коммунарской традиции- быть маяком для других. На сегодня наш богатейший совхоз находится в полной разрухе. Нет ни одного сельхоз подразделения - ферм, свинарников, конных дворов, скота, кругом развалины и руины. Нет даже клуба, где бы мы могли проводить мероприятия. Культурная жизнь в селе ведётся на должном уровне. У нас есть свой вокальный ансамбль « Берёзка», который в этом году занял первое место на кустовом смотре и на зональном районном в п. Кутулик. Проводятся мероприятия ко всем праздникам, порой под открытым небом, если много зрителей собирается. У нас много талантливой молодёжи. Но главное- нет работы. Люди вынуждены покидать своё село в поисках работы. Чтобы совсем не угасла память о наших предках, мы хотим создать этот сквер Памяти, Галерею Славы знаменитым людям совхоза, села.

Несмотря на трудные испытания, голод и нищету, коммуна выстояла и стала крепнуть, развиваться и расширяться, постепенно становилась примером и агитатором нового быта. Это история наших предков, нашего рода!

Поэтому проект направлен на возрождение истории, наследия коммунаров нашего села. Донести эти знания до сознания молодёжи, подрастающего поколения и дать им понимание, что если они не будут заботится о родной земле, о своём родном крае, то никто этого делать не будет. Кроме них больше - НЕКОМУ! Для села Идеал вопрос удержания молодёжи имеет очень важное социально-экономическое значение! Для самих молодых людей решение этой проблемы не менее важна! "Везде хорошо, но дома лучше!". Поднимая этот огромный пласт культурного наследия , проект призван дать чёткое понимание подрастающему поколению что лучшее место для реализации их потенциала, идей, жизни - это их родная земля! Их малая Родина!

В честь 100- летия празднования юбилея коммуны «Идеал» планируется создание сквера «Памяти коммунаров». Разработан проект « Потомки коммунаров», который будет реализован в селе Идеал Аларского района Иркутской области и решит проблему заинтересованности жителей села в привлекательности родного населенного пункта, будет воспитывать молодежь в духе патриотизма и верность семейным традициям.

В дальнейшем жителями села планируется благоустройство улиц, детских площадок, организация культурно-массовых мероприятий.

Проект имеет долгосрочные перспективы.

**14.Цели проекта**.

1.Возрождение исторической памяти о коммунарах и их потомках. 2. На основе исторического наследия коммунаров мотивировать молодёжь, подрастающее поколение реализовать свой потенциал, идеи на родной земле. Дать возможность переосмысления, изменения отношения и понимания что они (молодёжь) и есть будущее родного края. Что только они смогут сделать свою малую Родину процветающей. Что любовь к Родине подразумевает конкретные позитивные действия.

**15.Задачи проекта.**

1. Активизировать население социальной общественной жизни села.
2. Сохранение исторической памяти.
3. Благоустройство территории, создание сквера «Памяти коммунаров».

4.Создание и развитие народных традиций и традиций села.

5.Создание условий для организации активного отдыха и укрепления физического здоровья детей, а также активных жителей.

6. Организация и проведение мероприятия по открытию сквера «Памяти коммунаров», проведение празднования 100 – летия села Идеал.

**16.Календарный план работ по проекту:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка площадки для реализации поекта | Уборка мусора, расчистка территории | Члены ТОС, жители села | Май 2019г. |
| 2 | Планировка площадки | Разбивка территории на зоны: Аллея памяти, музей под открытым небом, зона отдыха, зона культурно-массовых мероприятий, спортивная зона. | Члены ТОС, жители села Идеал | Июнь 2019г. |
| 3 | Обсыпка площадки, проведение водоотвода | Завоз щебня, песка, земли, копка канала | Члены ТОС, жители села | Июнь 2019г |
| 4 | Ограждение площадки | Копка ям, бетонирование столбов, установка ограждения, вертушек. | Члены ТОС, жители села, волонтеры | Июнь 2019г |
| 5 | Строительство открытой сцены | Приобретение и завоз стройматериалов, строительство сцены. | Члены ТОС, жители села | Июль 2019г. |
| 6 | Строительство и установка оборудования | Изготовление и установка стендов памяти, скамеек и столиков, столбов и щитов для волейбольной и баскетбольной площадки | Члены ТОС, жители села, волонтеры. | Август 2019г. |
| 7 | Облагораживание территории | Разбивка клумб, посадка кустарников (акация, сирень) | Члены ТОС, жители села, экологическая дружина школы, волонтеры | Сентябрь 2019г |
| 8 | Приобретение спортивного инвентаря и металлической сетки для спортивной зоны. | Установка сетки, щитов, огораживание спортивной зоны | Члены ТОС, жители села | Октябрь 2019г. |
| 9 | Изготовление баннера и щитов по истории села Идеал | Заказ баннера и стендов | Члены ТОС | Ноябрь 2019г |
| 10 | Посадка рассады цветов для окультуривания сквера | Закупка семян, посадка и уход за рассадой | Экологическая дружина школы, волонтеры. | Февраль2020г |
| 11 | Установка баннеров и щитов по истории села | Закрепление баннеров и щитов | Члены ТОС, жители села | Март 2020г |
| 12 | Установка туалетов, урн для мусора. | Строительство туалетов | Члены ТОС, жители села | Апрель 2020г |
| 13 | Облагораживание территории | Приобретение краски, покраска сцены, скамеек, столиков, высадка рассады цветов. | Члены ТОС, жители села, волонтеры, экологическая дружина. | Май 2020г |
| 14 | Торжественное открытие сквера «Памяти коммунаров» | Разработка сценария, проведение мероприятия. | Члены ТОС, жители села, СДК (сельский дом культуры) | Июнь 2020г |

**17.Описание процесса реализации проекта.**

1.Планировка площадки

2. Подготовка площадки к реализации проекта

3. Приобретение строительных и других материалов

4. Разбивка территории по зонам, ограждение территории

5. Строительство открытой сцены, скамеек, столиков

6. Озеленение и облагораживание территории

7. Изготовление и установка баннеров и стендов

8. Ограждение и установка волейбольной сетки и баскетбольных щитов

9. Строительство туалетов

10. Подготовка к торжественному открытию сквера

**18.Финансирование проекта**:

1. Смета проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Сумма, руб. |
| 1 | Очистка и выравнивание территории | 144 кв/м2 |  | 10 тыс. руб. |
| 2 | Завозка грунта и разравнивание территории | 144 рейса | 432тонны |  |
| 3 | Подвоз щебня для укладки тротуаров |  | 20 тонны | 10 тыс. руб. |
| 4 | Закупка топлива | 400 литров |  | 18 тыс. руб. |
| 5 | Повозка песка |  | 10 тонн |  |
| 6 | Закупка цемента |  | 300 кг. | 8 тыс. руб. |
| 7 | Закупка пиломатериалов | 510 куб. |  | 30 тыс. руб. |
| 8 | Брус |  |  | 20 тыс. руб. |
| 9 | Доска |  |  | 20 тыс. руб. |
| 10 | Гвозди |  |  | 2тыс. руб. |
| 11 | Лак |  | 2 короб. | 2 тыс. руб. |
| 13 | Проф. лист |  | 10 листов | 18 тыс. руб. |
| 14 | Саморезы |  |  | 2 тыс. руб. |
| 15 | Огораживание |  |  | 90 тыс. руб |
| Итого: | | | | 230 тыс. руб. |

2)Источники финансирования проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| 1. | Средства областного бюджета | 125 000,00 |
| 2 | Средства бюджета поселения | 45 000,00 |
| 3 | Собственные средства ТОС | 5 000,00 |
| 4 | Привлеченные ( иные) средства | 1. 000,00 |

**19. Ожидаемые результаты.**

Облагораживание территории с целью создание сквера «Памяти коммунаров». Который станет центром отдыха, общения, проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий. Где можно будет не только отдохнуть но и ознакомиться с историей села.

В результате реализации проекта будут установлены спортивная и танцевальная площадки, будет решена проблема активной занятости детей, молодежи, гостей села. Организация активного досуга и укрепление физического здоровья детей дошкольного и школьного возраста, а также активных жителей села. По проекту планируется провести торжественное открытие сквера «Памяти коммунаров» с приглашением представителей администрации МО «Куйта», администрации МО «Аларский район», средств массовой информации, что усилить взаимодействие администрации и жителей села. В дальнейшем времени будут проводиться культурно-массовые мероприятия для жителей всех поселений МО «Куйта».

Очень хочется, чтобы наше село Идеал было одним из самых красивых мест и соответствовало своему названию.

**Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта**

**20.Сведения о территориальном общественном самоуправлении:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование территориального общественного самоуправления | «Потомки коммунаров» |
|  | Дата учреждения (регистрации устава) территориального общественного самоуправления |  |
|  | Адрес | С. Идеал, ул. Коммунаров,17 Аларского района Иркутской области |
|  | Телефон, электронная почта | 89027672861 |

**21.Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия, имя, отчество | Рябошапко Наталья Викторовна |
|  | Год рождения | 25.08.1981 |
|  | Гражданство | Россия |
|  | Образование (год окончания, квалификация) | Высшее, 2007 год, Иркутский Государственный университет, учитель МБОУ Идеальская СОШ |
|  | Адрес | Иркутская обл. Аларский р-н, с. Идеал, Улица Садовая 20 кв.2 |
|  | Контактный телефон, электронная почта | 89027672861 |
|  | Иные важные моменты биографии | Имеется большой опыт организационной и руководящей работы |

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.

**22.Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.**

Депутаты МО «Куйта» Футорная Е.В., Реутов А.Д., Змановский Г.В., Намсараев В.С.. Депутат районной думы Намсараев С.Ф.. Члены инициативной группы Киселева В.А., Чугуевская Н.Е., Сылко И.Г., Уварова Г.А., Злобина А.Э., Свергунова Р.А., Ткач С.П., Иванов Г.В..

**23.Сведения о предыдущей проектной деятельности территориального общественного самоуправления.**

- Участвовали в первом межрегиональном конкурсе «Деревенька моя» в номинации « Самое лучшее поселение» Фонд президентских грантов РФ. Некоммерческое партнёрство Альянс фондов местных сообществ Пермском крае в 2018 году, получили диплом участника.

- Реализован проект игровых детских площадок по улицам Коммунаров, Молодежной, Садовая.2017г

- Активные участники проекта «Родники» 2017г

- Проект «Островки памяти» (Восстановление истории исчезнувших деревень. Установление памятной стелы, создание фильма.)

Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении (по усмотрению участников территориального общественного самоуправления).

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)