14.05.2026г. № 5-р

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙТА»

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ И НЕОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЙТА»

В  соответствии с «Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области от 16.10.2024г. № 806-пп, руководствуясь  Уставом муниципального образования «Куйта»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

- Для обеспечения безопасности граждан на водных объектах запретить купание в несанкционированных и необорудованных местах, расположенных на территории муниципального образования «Куйта»;

- Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах на территории муниципального образования «Куйта» в летний период 2026 года (Приложение 1);

- Утвердить график патрулирования береговой линии естественных водоемов на территории муниципального образования «Куйта» (Приложение 2);

- Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Идеальский вестник» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Куйта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

администрации МО «Куйта»                                                      Н.Н. Григорьева

Приложение 1

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах на территории муниципального образования «Куйта» в летний период 2026 года

| N° п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление патрулирования мест выхода людей на водные объекты на территории муниципального образования «Куйта» согласно утвержденному плану-графику патрулирования мест выхода людей на водные объекты на территории муниципального образования «Куйта» в период с 01.06.2026 по 31.08.2026 | Согласно графику | Согласно графику |
| 2 | Организация проведения бесед, инструктажей о соблюдении правил безопасного пребывания на водоемах и вблизи водоемов. | 01 июня - 31 августа | Администрации МО «Куйта», Специалист по социальной работе, МБОУ Идеальская СОШ |
| 3 | Проведение мероприятий (беседы, конкурсы, соревнования) по основам безопасности жизнедеятельности с детьми в летних оздоровительных лагерях | 01 июня - 31 августа | МБУК «ИКЦ» МО «Куйта» |
| 4 | Размещение информации на информационных стендах сельских администраций и в местах массового пребывания людей о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах и вблизи водоемов. | 01 июня - 31 августа | Администрация МО «Куйта» |
| 5 | Распространение листовок среди населения о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах и вблизи водоемов. | 01 июня - 31 августа | Администрации МО «Куйта», Специалист по социальной работе |

Приложение 2

График патрулирования береговой линии естественных водоемов на территории  МО «Куйта»

в период с 01.06.2026г. по 31.08.2026г.

| Дата патрулирования | Ответственный исполнитель | Должность, ФИО | Номер телефона | Водный объект | Маршрут | Время патрулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.2026 13.06.2026 25.06.2026 01.07.2026 13.07.2026 25.07.2026 01.08.2026 13.08.2026 25.08.2026 | Администрация МО «Куйта» | Ведущий специалист администрации –Эгамова C.В. Специалист администрации – Шаланова Е.С. | 89646541586 89501207183 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |
| 02.06.2026 14.06.2026 26.06.2026 02.07.2026 14.07.2026 26.07.2026 02.08.2026 14.08.2026 26.08.2026 | ФАП | Фельдшера: Ситникова А.С. Афанасьева Т.А. | 89500665541 89526233941 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |
| 03.06.2026 15.06.2026 27.06.2026 03.07.2026 15.07.2026 27.07.2026 03.08.2026 15.08.2026 27.08.2026 | Старосты МО «Куйта» | Старосты: Павлов В.Н., Воропаева Н.И. Лобанов Ю.А. | 89025781593 89501438489 89501463419 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |
| 04.06.2026 16.06.2026 28.06.2026 04.07.2026 16.07.2026 28.07.2026 04.08.2026 16.08.2026 28.08.2026 | МБОУ Идеальская СОШ | Социальный педагог – Уварова Л.П. Завуч по воспитательной работе - Исинова А.В. | 89500529016 89641242581 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |
| 05.06.2026 17.06.2026 29.06.2026 05.07.2026 17.07.2026 29.07.2026 05.08.2026 17.08.2026 29.08.2026 | Депутаты МО «Куйта» | Депутаты: Григорьева Л.Н. Воронова С.А. | 89501409045 89500768153 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |
| 06.06.2026 18.06.2026 30.06.2026 06.07.2026 18.07.2026 30.07.2026 06.08.2026 18.08.2026 30.08.2026 | Депутаты МО «Куйта» | Депутаты: Рыбаченок М.В. Уварова О.Г. | 89086652516 89086613282 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |
| 07.06.2026 19.06.2026 31.06.2026 07.07.2026 19.07.2026 07.08.2026 19.08.2026 31.08.2026 | Специалист по социальной работе | Специалист по социальной работе: Волос А.В. | 89526102059 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |
| 08.06.2026 20.06.2026 08.07.2026 20.07.2026 08.08.2026 20.08.2026 | Депутаты МО «Куйта» | Депутаты: Фасхутдинова Г.Х. Рябошапко Н.В. | 89041328502 89027672861 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |
| 09.06.2026 21.06.2026 09.07.2026 21.07.2026 09.08.2026 21.08.2026 | Депутаты МО «Куйта» | Депутаты: Егодуров М.Е. Намсараев В.С. | 89642280683 89041158832 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |
| 10.06.2026 22.06.2026 10.07.2026 22.07.2026 10.08.2026 22.08.2026 | Старосты МО «Куйта» | Старосты: | д.Малолучинск 89025781593 д.Заречное 89501438489 Аршан 89086652516 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |
| 11.06.2026 23.06.2026 11.07.2026 23.07.2026 11.08.2026 23.08.2026 | Работники культуры | Директор «МБУК КДЦ» - Сылко О.А. Культ. организатор Идеальским СДК – Соколова Г.А. | 89041552901 89041403409 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |
| 12.06.2026 24.06.2026 12.07.2026 24.07.2026 12.08.2026 24.08.2026 | Депутат МО «Куйта» Работник культуры | Депутат: Рыбаченок М.В. Культ. организатор Зареченский СД – Афоньшина А.В. | 89501409045 89086652516 | Естественные водоемы: д. Заречное, д. Аршан, д.Малолучинск, с. Идеал д.Хигинская | с.Идеал – д.Аршан-д.Хигинская- д.Заречное – д. Малолучинск | с 12.00 – до 16:00 |