СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

«СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ»

Создатель проекта

Администрация муниципального образования «Куйта»

Иркутская область, Аларский район, с. Идеал, ул. Коммунаров, 17

Тел.  8(39564)900-74, 89086465279

« СПОРТ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС»

Низкий уровень спортивной жизни в сельской местности представляет огромную угрозу социального характера, это употребление алкоголя, наркотиков, повышение агрессивности среди подростков. Главная проблема спорта  - это отсутствие патриотизма и пропаганды спорта, уменьшения числа специалистов в области спорта. Одной из трудностей при решении этой проблемы является отсутствие единой системы контроля и пропаганды спорта в целом. На спортивных площадках и спортзалах села и малых деревень мы сталкиваемся с низкой оснащенностью залов или, вообще, их отсутствием, отсутствием специалистов, а иногда залы просто полуразрушены.

Деятельность Проекта направлена на повышение сознательности Общества, приобщение молодёжи к спорту, оздоровление социальной среды в сельской местности. Сфера проекта – это стык социальной политики и пропаганды спорта. Реализация проекта позволит привлечь внимание населения к состоянию спорта в  сельской местности.

Проект «Спорт – это жизнь» позволит решить проблему занятости населения в селах и деревнях, а также привлечь дополнительные инвестиции для развития спорта,  сможет повысить уровень доверия населения к власти. Проведение спортивных мероприятий позволит привлечь молодежь к спорту, освещение спортивных мероприятий и достижений спортсменов  в местной газете  «Идеальский вестник»  еще более увеличит спортивное движение в сельской местности.

Вся информационная база проекта, собранная во время мероприятий, будет выложена на сайте муниципального  образования «Куйта». Таким образом, ни одна собранная информация не будет потеряна.

Муниципальное образование «Куйта»  находится в 50 км. от районного центра (п. Кутулик) и 80 км. от г. Черемхово. Общая численность населения составляет более 1500 чел. Из них молодежи от 0 до 18 лет - 504 чел.

В состав муниципального образования входит 6 населенных пунктов с центральной усадьбой  село Идеал. Ближайшие от центральной усадьбы МО «Куйта»  населенные пункты находятся на расстоянии 5-7 км., самый отдаленный населенный пункт расположен на расстоянии 15 км. от с. Идеал. На территории работают 3 начальные школы, 1 средняя школа, 3 детских сада. Имеются 2 мини - тренажерных зала в с. Идеал и в с. Куйта. Оба тренажерных зала находятся в приспособленных зданиях, имеют минимум тренажеров.

Наиболее развитые виды спорта в МО «Куйта»: гиревой спорт, легкая атлетика и зимний хоккей с мячом.  В  с. Идеал и с. Куйта построены корты силами самих ребят и спонсоров. В малых деревнях: Аршан, Хигинская, Заречное и Малолучинск есть естественные водоемы, которые в зимнее время превращаются в ледовые площадки.

В д. Малолучинск, д. Заречное, с. Идеал по два состава хоккейной команды: старший и младший состав. Общее число молодежи, занимающейся хоккеем, составляет 85 человек.

Все коньки  и клюшки для хоккеистов приобретены за счет спонсорской помощи.

К спорту привлечены и подростки, состоящие на учете в КДН, многие из многодетных неблагополучных семей. Регулярные тренировки, соревнования внутри МО и в районе позволили снять с учета часть ребят, которые ведут здоровый образ жизни, показывают хорошие результаты в спорте.

Администрация муниципального образования «Куйта» уделяет большое внимание развитию спорта и оздоровлению населения. Выделяются  средства на  благоустройство спортивных объектов, создаются благоприятные условия для формирования здорового образа жизни.

Но, к  сожалению, большая часть населения (отдаленные населенные пункты) МО «Куйта» пользуются услугами тренажерных залов намного меньше  и реже, чем жители, проживающие в  с. Идеал и с. Куйта. И одна из причин  - отдаленность объектов от  их  места проживания. А количество спортивных секций в СОШ с. Идеал  явно   недостаточно, чтобы охватить занятиями спортом всех желающих, да и выбор их невелик.

Поэтому  многие  родители  не  могут  создать  благоприятные  условия   для  полноценного физического развития и оздоровления своих  детей  и    часть   детей и подростков остаются незанятыми  во  внеурочное  время,  что   может  стать  причиной    совершения  ими противоправных поступков, административных и уголовных правонарушений.

Спортивные площадки и тренажерные залы  -  одна из эффективных и востребованных форм организации свободного времени населения. И они становятся популярнее с каждым годом.

Организация спортивных площадок и тренажерных залов способствует созданию полноценных условий для занятий  физической  культурой  и  спортом  детей  и  подростков.  Вовлекает  их  в  массовый  спорт, способствует пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде.

В связи с этим необходимо задействовать наибольшее число детей и подростков   на спортивных  объектах,    где   они  смогут  заниматься  бесплатно,  в  любое  время  любимым  видом спорта, а также принимать участие в разного рода спортивных соревнованиях, акциях, мероприятиях под руководством инструктора по спорту.

Учитывая  вышеизложенное,  реализация  проекта  «Спорт – это жизнь»  позволит  повысить духовное,  нравственное    и  физическое  воспитание  подрастающего поколения.  Будет  получен уникальный опыт привлечения  добровольцев из числа жителей, педагогов и студентов по организации занятости подростков во внеурочное время.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта: 	«Спорт – это жизнь»

Руководитель проекта: Григорьева Наталья Николаевна

Координаты: Тел. 8(39564)900-74, 89086465279;

Эл. почта – mo_kuyta@mail.ru

Регион проекта:  Иркутская область, Аларский район

Срок реализации проекта:  2016 год

Тематика проекта

Привлечение молодёжи к  здоровому образу жизни.  Привлечение спонсоров для проведения рекламных компаний спортивных мероприятий.

Деятельность Проекта направлена на повышение сознательности Общества в области оздоровления молодого поколения.

Сфера проекта – это стык социальной политики и пропаганды с помощью СМИ, а так же привлечение сознательных бизнесменов не равнодушных к будущему молодого поколения. Реализация проекта позволит привлечь внимание населения к социальному  состоянию селян, оздоровлению молодого поколения, отдаления его от вредных привычек –  курения, наркомании, употребления алкогольных напитков.

Низкий уровень пропаганды привлечения молодёжи к спорту, представляет угрозу выбора молодого поколения иных поисков досуга, который, как правило, имеет негативное направление.

Главная проблема - это неспособность создания социальной среды, в которой формируется  личность подростка. Одной из трудностей при решении этой проблемы является отсутствие единой системы привлечения молодёжи к спорту.  Привлечение молодёжи должно строиться на примере старшего поколения, сверстников, одноклассников, соседей, которые занимаются спортом, добиваются успехов.

Проект  «Cпорт – это жизнь» позволит решить проблему неосведомленности населения, а также привлечь дополнительные инвестиции для пропаганды спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивного инвентаря.  Кроме того позволит систематизировать и координировать работу в области спорта.

Целевые группы:

Дети и подростки, студенческая молодежь, взрослое население,  проживающие на территории муниципального образования «Куйта»,  в  том числе дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Основные цели и задачи проекта.

Проект ставит перед собой цели:

-формирование  ценностно-мотивационного  отношения  населения  к  личной  физической культуре и ЗОЖ.

- обеспечивать доступность к занятиям физической культурой и спортом;

- привлечение Общества к проблеме спорта;

- привлечение молодёжи к ведению здорового образа жизни;

- улучшение взаимосвязи население-власть в вопросах спорта;

- привлечение бизнесменов к оказанию благотворительных  акций;

- решение проблемы временной занятости молодежи;

- достижение высоких результатов в области спорта;

- продвижение и пропаганда спорта и здорового образа жизни с помощью средств массовой информации;

- приобщение молодёжи к творчеству редактора, корреспондента  газеты, оператора, ведущего журналиста сюжета о спорте;

- повышать спортивное мастерство обучающихся и достижение высоких спортивных результатов;

- формировать стойкий интерес к занятиям по физической культуре и спорту;

- снижать уровень заболеваемости детей и подростков средствами физической культуры;

- формировать основы здорового образа жизни у детей и подростков;

- осуществлять работу по профилактике и предупреждению правонарушений и вредных привычек;

- повышать спортивное мастерство обучающихся и достижение высоких спортивных результатов;

- разрабатывать методические рекомендации по проблемам формирования, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков,

- совершенствовать содержание и технологии образования;

- развивать педагогический потенциал;

- развивать и совершенствовать материально-техническую  и спортивную базу.

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:

-формирование команды специалистов;

- обустройство  спортзала для проведения   спортивных мероприятий;

- приобретение спортивного оборудования;

- проведение общественных акций;

- мониторинг и улучшение состояния имеющихся спортивных  площадок, залов;

- мониторинг спортивных секций.

Наименование метода –  интернет-сайт.

Создание интернет – сайта для повышения социальной активности в вопросах спорта и здорового образа жизни. Жители выражают своё мнение по поводу спортивной жизни в селах и малых деревнях, в особенности привлечения молодёжи к активному спорту. Обсуждают проблему спортивных залов, площадок, квалификации тренеров и так далее.

Наименование метода – спортивная школа.

На базе образовательного учебного заведения села проводят спортивные мероприятия. Спортивная секция – для желающих углубленно заниматься спортом, уроки физкультуры – для желающих умеренно заниматься спортом, семинары, встречи – для желающих получать спортивную информацию из мира спорта. Все мероприятия должны быть снабжены яркими иллюстрациями эмблем спонсоров и запоминающимися призывами («Спорт – это жизнь»).

Наименование метода – общественное внимание

Проведение рекламно-социальных акций перед проведением спортивных мероприятий, с целью привлечения общественного внимания.

Акции проводятся с целью информирования населения о преимуществах здорового образа жизни.

Акции должны сопровождаться раздачей наглядного материала с краткой информацией, а также с привлечением средств массовой информации.

Наименование метода – молодежные конкурсы

Проведение конкурса среди молодежи на лучший проект социальной рекламы о необходимости привлечения молодёжи к спорту.

Наименование метода – голос общественности

Публикации в печатных СМИ о пользе спорта и здорового образа жизни.

Основные мероприятия проекта.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг состояния спортивных залов, площадок, спортивных кортов. | 1 дня в месяц (на протяжении года) | 12 акций |
| 2. | Открытые уроки (занятия) в детских садах и школах | 1 день в неделю (на протяжении года) | 48 уроков |
| 3. | Работы по восстановлению, оборудованию спортивных залов, площадок | в течение года | 4 |
| 4. | Секции, уроки физкультуры, семинары | 3 раза в неделю (на протяжении года) | 145 уроков |
| 5. | Публикации в печатных СМИ МО на тему «Мы выбираем спорт» | 4 выхода в месяц |  |
| 6. | Конкурс на лучший проект наружной рекламы «Мы выбираем спорт» | 14 дней | 1 проект |

Ожидаемые результаты:

Количественные показатели:

- Кол-во спортивных секций;

- Кол-во детских садов, в которых проводились игровые программы;

- Кол-во школ, в которых проводились лекции, спортивные секции, уроки физкультуры;

- Кол-во проведенных акций;

- Кол-во вовлеченных в работу молодых людей;

- Кол-во публикаций газеты;

Качественные показатели:

- Улучшение социального состояния   сельских жителей;

- Повышение качества обучения в области спорта;

- Соблюдение качества учебной деятельности;

- Вовлечение молодёжи в спортивные секции;

- Увеличение пропаганды в области спорта.

Сколько людей охватывает Проект в ходе своей реализации?

Население муниципального образования «Куйта»

Ожидаемые результаты:

- Выполнение целей и задач привлечет к повышению мотивации и регулярным занятиям физической культурой и спортом учащихся, молодежи и жителей муниципального  образования;

- Улучшит состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой работоспособности;

-  Повысит  роль  физкультуры  и  спорта  в  деле  профилактики  правонарушений,

преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

- повышение качества организации и проведения  массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками;

- установление контактов с общественными организациями, которые занимаются проблемами сохранения и укрепления здоровья и научно-методическим обеспечением в этой области;

- проведение совместных мероприятий, взаимных посещений, семинаров и др. силами всех социальных институтов муниципального образования и района;

- позитивная динамика образовательных результатов, личностного роста обучающихся;

- работа педагогического коллектива по повышению квалификации и создание условий для самореализации и творческого профессионального роста работников;

- формирование у воспитанников грамотности в области культуры здоровья;

- повышение эффективности организации и проведения массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на основе внедрения новых технологий в области физической культуры и спорта, диагностических процедур оценки уровня здоровья обучающихся, уровня физической подготовленности воспитанников;

- рост числа детей, занимающихся в секциях;

- рост уровня физической и спортивно-технической подготовки учащихся;

- рост спортивных достижений.

Оценка деятельности по реализации проекта будет осуществляться поэтапно в соответствии с календарным планом.

Оценка  качественных  результатов  будет  отслеживаться  по  результатам  анкетирования

детей, подростков и жителей населенных пунктов.

Результаты проекта в долгосрочной перспективе:

-  Сокращение преступлений и административных правонарушений, совершаемых детьми и подростками на территории муниципального образования «Куйта»;

-   Повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом;

-  Увеличение количества детей, занимающихся спортом и физической культурой;

-  Увеличение количества детей, которые могут сами провести и организовать  спортивный отдых;

- Приобретение уникального опыта использования услуг добровольцев в работе с детьми

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ

Бюджет: основные возможные статьи расходов

  Персонал:

- инструктор по физической культуре и спорту;

-  инициативная группа для проведения мероприятий из числа студентов, педагогов, добровольцев-жителей муниципального образования «Куйта» (15 чел).

  Коммунальные услуги:

- вода для заливки кортов;

- электричество для освещения кортов.

   Оборудование и материалы:

- ограждение кортов;

- планировка грейдером  футбольного поля;

-  спортивное оборудование ( гири, коньки хоккейные, клюшки, мячи, футбольные ворота (мини-футбол), турники)

   Публикации:

- информационные рекламные щиты;

- оповещения в СМИ, на сайте муниципального образования «Куйта»;

- интернет, соц. сети.

Бюджет проекта:

| № п/п | Сумма | Комментарий | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 200 руб. | гири 24 кг. | 6 шт. |
| 2. | 15400 руб. | гири 16 кг. | 6 шт. |
| 3. | 14200 руб. | гири 12 кг. | 6 шт. |
| 4. | 13800 руб. | гири 8 кг. | 6 шт. |
| 5. | 12800 руб. | гири 4 кг. | 6 шт. |
| 6. | 12200 руб. | гири 2 кг. | 8 шт. |
| 7. | 5000 руб. | пояса | 5 шт. |
| 8. | 200000 руб. | коньки | 80 шт. |
| 9. | 85000 руб. | клюшки | 85 шт. |
| 10. | 20000 руб. | мячи | 100 шт. |
| 11. | 50000 руб. | форма вратаря | 4 шт. |
| 12. | 100000 руб. | хоккейная форма | 20 шт. |
| 13. | 15000 руб. | транспортные расходы на доставку товара |  |
| 14. | 558600 руб. | итого |  |