**11.03.2025 г. № 29-П**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙТА»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КУЙТА» НА ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД 2025 ГОДА**

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци­пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях предотвращения возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения в период весеннего половодья на территории МО «Куйта».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить план мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому обеспечению на территории МО «Куйта». на паводковый период 2025 года (приложение№1).

2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Куйта»

Григорьева Н..Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению

 от 11.03.2025г № 29

ПЛАН

мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому

обеспечению на территории МО «Куйта»

на паводковый период 2025 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срокисполнения | Ответственныеза исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение населённых пунктов с указанием улиц и числа жителей, попадающих в зону затопления. | До 01 апреля | администрация МО. |
| 2 | Определение объектов экономики, имеющих социальную значимость и участвующих в жизнеобеспечении пострадавшего от паводка населения. | До 15 апреля | администрация МО |
| 3 | Определение мест возможного расселения эвакуируемого населения | До 25 апреля | администрация МО, комиссия ПВР. |
| 4 | Определение порядка организации питания эвакуированного населения. | До 15 апреля | администрация МО  |
| 5 | Определение порядка обеспечения коммунальными услугами эвакуированного населения | До 15 апреля | администрация МО  |
| 6 | Создание запаса дезинфицирующихсредств |  | администрация МО |
| 7 | Проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части  | До 10 апреля | ФП (по согласованию) |